## Feuil1
| Cours Programmé |  |  |  |  | Travail personelle |  |  |  |  | Week-end/Vacances
 | time axis 2024-11-04 to 2024-12-31
Cours Magistral - Inititaion | 2024-11-04: 1.5
TD - R3.09/SAE3.02 (1h30) | 2024-11-04: 1.5; 2024-11-06: 1.5 | TD pour ressource : | 3
TP - R3.09/SAE3.02 (3h00) | 2024-11-08: 3; 2024-11-13: 3; 2024-11-22: 3; 2024-11-25: 3; 2024-12-02: 3; 2024-12-05: 3; 2024-12-06: 3; 2024-12-09: 6; 2024-12-10: 3; 2024-12-11: 3; 2024-12-16: 3; 2024-12-17: 3; 2024-12-18: 3; 2024-12-19: 3 | TD/TP pour Projet : | 39
Examen de Ressource | 2024-11-25: 1.5 | Heure alloué au projet : | 39
Creation Interface Graphique (PyQT) | 2024-11-19: 2; 2024-11-20: 2; 2024-11-21: 1; 2024-11-22: 3; 2024-11-25: 3 | Heure pour 'l'Int Graphique : | 11
CSS | 2024-12-02: 3 | Heure pour le CSS : | 3
Code du Serveur Maitre | 2024-12-03: 2; 2024-12-04: 2; 2024-12-05: 3; 2024-12-06: 3; 2024-12-09: 6; 2024-12-10: 1.5 | Heure pour le Serveur Maitre : | 17.5
Code du Serveur Esclave | 2024-12-10: 1.5; 2024-12-11: 3; 2024-12-12: 2; 2024-12-13: 2; 2024-12-16: 3 | Heure pour le serveur Esclave: | 11.5
Push GitHub | bar: 2024-11-04; 2024-11-06 to 2024-11-08; 2024-11-13; 2024-11-20; 2024-11-25; 2024-12-04; 2024-12-06; 2024-12-09 to 2024-12-11; 2024-12-16; 2024-12-19
Rapport | 2024-12-17: 3; 2024-12-18: 3; 2024-12-19: 3 | Heure pour l'ecriture des rapports : | 9
Rendue | 2024-12-31: 0 |  | 0
[59 empty] | Heure TOTAL effectué pour le projet : | 52
[59 empty] | Heure réalisé en dehors des cours | 13